## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022/4/15
姓名：曾杰 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 进一步完善项目需求分析书 |  |  |  | 1 | 完成接口分档的编写
2 | 搭建起本地MySQL数据库 |  |  |  | 2 | 测试深度学习模型的效果
3 | 与组员讨论接口文档的设计 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 进行数据库的概要设计 | 100 | 1 | 关于数据库表的数量与组员有分歧 | 沟通解决 | 是
星期二 |  | 4.12 | 继续学习Django框架 | 70 | 2 | 对需求分析和设计文档中数据的区别有疑惑 | 老师提供指导 | 是
星期三 |  | 4.13 | 与老师讨论,发现现有需求分析报告的问题 | 100 | 3
星期四 |  | 4.14 | 根据老师提供的需求分析模板,改进现有报告 | 80 | 4
星期五 |  | 4.15 | 根据老师提供的需求分析模板,改进现有报告 | 100 | 5
星期六 |  | 4.16 | 讨论接口文档的设计 | 0 | 6
星期日 |  | 4.17 | 编写部分医生复查模块的代码 | 0 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 进行接口设计文档的编写 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 4.19 | 进行接口设计文档的编写 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 4.20 | 与老师交流现有项目存在的问题 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.21 | 根据老师提供的指导进行修改 |  |  |  |  | 80
星期五 |  | 4.22 | 根据老师提供的指导进行修改 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.23 | 继续学习Django框架 |  |  |  |  | 80
星期日 |  | 4.24 | 编写出医生复查模块能够运行的demo |  |  |  |  | 80
额外工作说明：
姓名： 组长：

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022/4/22
姓名：曾杰 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 基本完成接口文档的编写 |  |  |  | 1 | 完善接口分档的编写
2 | 写出医生复查模块可运行的demo |  |  |  | 2 | 测试医生复查模块
3 |  |  |  |  | 3 | 课程半期考试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 进行接口设计文档的编写 | 50 | 1 | 需求分析文档与模板不一致 | 自行修改 | 是
星期二 |  | 4.19 | 进行接口设计文档的编写 | 100 | 2 | 接口文档与负责其他模块的队员的定义不一致 | 沟通解决 | 是
星期三 |  | 4.20 | 与老师交流现有项目存在的问题 | 100 | 3
星期四 |  | 4.21 | 根据老师提供的指导进行修改(继续修改需求文档) | 80 | 4
星期五 |  | 4.22 | 根据老师提供的指导进行修改 | 100 | 5
星期六 |  | 4.23 | 继续学习Django框架 | 80 | 6
星期日 |  | 4.24 | 编写出医生复查模块能够运行的demo | 0 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 复习半期考试 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.26 | 完成接口文档的编写 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 4.27 | 进行半期考试 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 4.28 | 对医生复查模块进行单元测试 |  |  |  |  | 80
星期五 |  | 4.29 | 对医生复查模块进行单元测试 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.30 | 继续编写用户管理模块 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 5.1 | 继续编写用户管理模块 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：
姓名： 组长：

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022/4/29
姓名：曾杰 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善接口分档的编写 |  |  |  | 1 | 完成医生复查模块前后端对接
2 | 测试医生复查模块 |  |  |  | 2 | 大致完成医患沟通模块
3 | 课程半期考试 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 复习半期考试 | 50 | 1 | 数据库字段在设计时少考虑了一个 | 自行修改 | 是
星期二 |  | 4.26 | 完成接口文档的编写 | 100 | 2 | 对输入图片的处理存在问题 | 查阅相关博客 | 是
星期三 |  | 4.27 | 进行半期考试 | 100 | 3
星期四 |  | 4.28 | 对医生复查模块进行单元测试 | 80 | 4
星期五 |  | 4.29 | 对医生复查模块进行单元测试 | 100 | 5
星期六 |  | 4.30 | 继续编写用户管理模块 | 0 | 6
星期日 |  | 5.1 | 继续编写用户管理模块 | 0 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 完成用户管理模块 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.3 | 对用户管理模块进行单元测试 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 5.4 | 对用户管理模块进行单元测试 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 5.5 | 与前端对接医生复查模块 |  |  |  |  | 80
星期五 |  | 5.6 | 与前端对接医生复查模块 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 5.7 | 编写医患沟通模块 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 5.8 | 编写医患沟通模块 |  |  |  |  | 80
额外工作说明：
姓名： 组长：