## 第8周工作周报
工作周报 日期：4.16
姓名：张麒翔 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成Unet分割模型的搭建 |  |  |  | 1 | 完成Unet模型的调参
2 | 完成Unet++模型的搭建 |  |  |  | 2 | 完成Unet++模型的调参
3 | 完成Unet模型的调参 |  |  |  | 3 | 开始调整阅读可视化网页页面模板源码
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 完成Unet分割模型的搭建 | 60 | 1 | Unet模型结构要求显存较大 | 购买CoLab计算资源 | 是/否解决
星期二 |  | 10.18 | 完成Unet分割模型的搭建 | 100 | 2
星期三 |  | 10.19 | 完成Unet++模型的搭建 | 100 | 3
星期四 |  | 10.2O | 完成Unet模型的调参 | 70 | 4
星期五 |  | 10.21 | 完成Unet模型的调参 | 100 | 5
星期六 |  | 10.22 | 进行半监督分割文献阅读 | 0 | 6
星期日 |  | 10.23 | Unet++模型调参 | 0 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 完成Unet++模型的调参 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 10.25 | 完成Unet++模型的调参 |  |  |  |  | 70
星期三 |  | 10.26 | 完成Unet++模型的调参 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 10.27 | 开始调整阅读可视化网页页面模板源码 |  |  |  |  | 50
星期五 |  | 10.28 | 开始调整阅读可视化网页页面模板源码 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 10.29 | 复现半监督CovidNet论文 |  |  |  |  | 30
星期日 |  | 10.3O | 复现半监督CovidNet，并进行调参 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了对Unet以及Unet++分割模型结构的搭建以及数据输入接口的搭建，完成了可视化网页模板的挑选

## 第9周工作周报
工作周报 日期：4.21
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成Unet分割模型的调参 |  |  |  | 1 | 完成Unet模型的调参
2 | 完成CovidNet分类模型的搭建 |  |  |  | 2 | 完成Unet++模型的调参
3 | 完成可视化网页模板源代码阅读 |  |  |  | 3 | 开始调整阅读可视化网页页面模板源码
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 完成CovidNet分类模型的搭建 | 70 | 1
星期二 |  | 4.19 | 完成CovidNet分类模型的搭建 | 100 | 2
星期三 |  | 4.2 | 阅读并理解可视化网页模板源码 | 30 | 3
星期四 |  | 4.21 | 阅读并理解可视化网页模板源码 | 50 | 4
星期五 |  | 4.22 | 阅读并理解可视化网页模板源码 | 100 | 5
星期六 |  | 4.23 | 阅读并理解可视化网页模板源码 | 0 | 6
星期日 |  | 4.24 | 阅读并理解可视化网页模板源码 | 0 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 阅读并理解可视化网页模板源码 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.26 | 开始编写嵌入可视化网页 |  |  |  |  | 10
星期三 |  | 4.27 | 开始编写嵌入可视化网页 |  |  |  |  | 30
星期四 |  | 4.28 | 开始编写嵌入可视化网页 |  |  |  |  | 50
星期五 |  | 4.29 | 开始编写嵌入可视化网页 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.3
星期日 |  | 4.31
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了CovidNet分类模型的调参，并开始阅读可视化网页的模板代码