## 第六周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/1
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成了项目的基本设计，使小组的每一个人都对项目的背景与目的有了基本的认识 |  |  |  | 1 | 将目前的深度学习网络模型整理为可分析的代码和文件，方便下一步实验和部署工作的进行
2 | 完成需求的初步设计，将项目以模块的方式进行划分与分配 |  |  |  | 2 | 熟悉Django的使用，搭建项目的基本框架
3 | 讨论了项目开发过程中可能涉及的技术栈，以及规定计划使用的开发工具，完成了工作划分 |  |  |  | 3 | 在已有Demo的基础上进行医学图像上传详细设计，明确需要实现的需求
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 3.28 | 项目基本设计 | 100% | 1
星期二 |  | 3.29 | 项目讨论 | 100% | 2
星期三 |  | 3.3 | 项目需求设计 | 60% | 3
星期四 |  | 3.31 | 项目需求设计 | 100% | 4
星期五 |  | 4.1 | 项目技术栈研究 | 30% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.4 | 技术栈讨论 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.5 | 需求分析 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.6 | 需求分析 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.7 | 需求分工 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.8 | 需求说明书撰写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 4.9 | 需求说明书撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 4.1 | 需求说明书整合 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：为模型设计额外的消融对比实验，寻找性能进一步提升的可能
本周工作总结：本周完成了项目的基本设计，使小组的每一个人都对项目的背景与目的有了基本的认识，完成需求的初步设计，将项目以模块的方式进行划分与分配，讨论了项目开发过程中可能涉及的技术栈，以及规定计划使用的开发工具，完成了工作划分

## 第七周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/8
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 定性实际的需求分析 |  |  |  | 1 | 在已有Demo的基础上进行医学图像上传详细设计
2 | 负责团队的分工，不同人负责对应的需求准则 |  |  |  | 2 | 了解在Web中使用大文件传输的技巧和工具
3 | 确认医学图像上传模块与医学图像诊断模块的具体需求，撰写需求说明书 |  |  |  | 3 | 了解在Web应用中部署深度学习模型的技巧和方法
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.4 | 项目技术栈讨论 | 100% | 1
星期二 |  | 4.5 | 项目需求设计分工 | 100% | 2
星期三 |  | 4.6 | 项目需求设计撰写 | 40% | 3
星期四 |  | 4.7 | 项目需求设计撰写 | 60% | 4
星期五 |  | 4.8 | 项目需求设计撰写 | 100% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.11 | 医学图像模块的初步设计 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.12 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.13 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.14 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.15 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 4.16 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 4.17 | 模型结果整理 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：为模型设计额外的消融对比实验，寻找性能进一步提升的可能
本周工作总结：本周的主要工作是定性实际的需求分析，主要负责在团队中沟通思路，让每个人都对项目的最基本需求有着充分的认识。负责团队的分工，不同人负责对应的需求准则同时确认医学图像上传模块与医学图像诊断模块的具体需求，撰写需求说明书

## 第八周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/15
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目需求说明的分工与修改 |  |  |  | 1 | 对分割模型和分类模型进行比对总结
2 | 医学图像辅助检测模块的需求说明 |  |  |  | 2 | 寻找多功能文件上传组件
3 | 查询部署网络模型的方法 |  |  |  | 3 | 学习Django中的进阶技巧
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 需求说明书的撰写和图形绘制 | 100% | 1 | 需求说明书的书写与标准格式间存在较大差异，许多地方描述不规范 | 参照现有的模板针对性修改 | 是
星期二 |  | 4.12 | 模型的整合与代码调整 | 100% | 2 | 模型的运行需要大量算力 云平台运行时长有限 | 延长模型测试的时间 | 是
星期三 |  | 4.13 | 需求说明书的修改 | 60% | 3 | 设计图片上传时，基本的表单操作不够美化，对于现有插件，又难以操作 | 查询更多相关文档 | 否
星期四 |  | 4.14 | 需求说明书的修改 | 100% | 4
星期五 |  | 4.15 | 模块的初步设计 | 30% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 医学图像模块的初步设计 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.19 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.21 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 4.23 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 4.24 | 模型结果整理 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：为模型设计额外的消融对比实验，寻找性能进一步提升的可能
本周工作总结：本周跨越性、里程碑性的工作较少，主要为对之前一些内容的总结与整理，以及需求的明确与方向的确定，为接下来的开发做铺垫。下一周的工作应涉及实际可见的工作，能够推动项目进行。

## 第九周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 分割与分类模型的对比总结 |  |  |  | 1 | 设计说明书的整合
2 | 医学图像模块的设计 |  |  |  | 2 | 医学图像模块的基本逻辑实现
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 医学图像模块的初步设计 | 100% | 1 | 医学图图像存储过程中数据库存在问题 | 重新调整数据库设计 | 是
星期二 |  | 4.19 | 医学图像检测模块的初步实现 | 30% | 2 | 设计过程中主要以代码和草图的形式，没有撰写正式文档 | 将内容总结记录防止丢失 | 是
星期三 |  | 4.2 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 | 80% | 3 | 医学图像显示不清晰 | 选择高分辨率的图像，减小图片显示大小 | 是
星期四 |  | 4.21 | 医学图像检测模块的初步实现 | 100% | 4
星期五 |  | 4.22 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 | 100% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 4.26 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 4.27 | 期中考试，需求说明书的整合与修改 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.29 | 设计说明书的整合 |  |  |  |  | 100%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周进行了一些实际的工作，对项目内容进行了初步开发作为原型，方便之后的详细设计。在原型开发过程中也发现了许多问题，从而使得我能够在设计过程中对其进行调整。

## 第十周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 需求说明书的重新修改 |  |  |  | 1 | 设计说明书的评审
2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 基本逻辑的实现 | 40% | 1 | 当引入深度学习模型时，网页加载较慢且运行时间过长 | 计划将分类和分割模型部署到分布式架构中 | 否
星期二 |  | 4.26 | 基本逻辑的实现 | 70% | 2 | 发现需求说明文档存在一定漏洞，书写不规范 | 对需求说明书进行重新修改 | 是
星期三 |  | 4.27 | 需求说明书的重新修改 | 100% | 3
星期四 |  | 4.28 | 基本逻辑的实现 | 100% | 4
星期五 |  | 4.29 | 详细设计说明书的撰写 | 80% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.3 | 分布式架构的调研 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.4 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 20%
星期四 |  | 5.5 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 40%
星期五 |  | 5.6 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周对系统的模块完成了基本实现，但在实现过程中也发现了运行瓶颈等性能上的问题。对此，我对系统的设计进行调整，计划引入分布式的架构提升系统的运行速度，并计划对设计文档进行修改重写。

## 第十一周工作周报
工作周报 日期：2022.5.6
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 需求说明书的重新修改 |  |  |  | 1 | 设计说明书的评审
2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 设计说明书的实现 | 100% | 1 | 假期工作效率较低 |  | 是
星期二 |  | 5.3 |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 |  |  | 3
星期四 |  | 5.5 | 代码的重构、注释 | 80% | 4
星期五 |  | 5.6 | 代码的重构、注释 | 100% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.09 | 基本逻辑的实现 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.1 | 分布式架构的调研 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.11 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 20%
星期四 |  | 5.12 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 40%
星期五 |  | 5.13 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周由于假期，工作热情和效率都比较低，因此主要对之前的工作做了一些收尾和整理

## 第十二周工作周报
工作周报 日期：2022.5.13
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 分布式模块的方法调研 |  |  |  | 1 | python分布式框架的具体学习
2 | 分布式模块的算法调研 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.09 | RPC原理学习 | 40% | 1 | Python现有的分布式框架并不方便使用，且自我实现困难 | 继续尝试，如果无法解决考虑使用跨语言RPC | 否
星期二 |  | 5.10. | RPC原理学习 | 70% | 2
星期三 |  | 5.11 | Raft一致性算法的学习与实现 | 20% | 3
星期四 |  | 5.12 | Raft一致性算法的学习与实现 | 30% | 4
星期五 |  | 5.13 | Raft一致性算法的学习与实现 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.17 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 5.18 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.19 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.2 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周对系统的分布式模块进行了基本调研，总结了调研过程中发现的困难，并对解决方案进行的调研和定义，方便进一步设计实现

## 第十三周工作周报
工作周报 日期：2022.5.20
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 常用分布式相关框架的学习 |  |  |  | 1 | python分布式框架的具体实现
2 | 框架的思路设计 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | RPC实现了解 | 40% | 1 | Python现有的分布式框架并不方便使用，且自我实现困难 | 计划使用java进行跨语言RPC，使用thrift框架 | 否
星期二 |  | 5.17 | RPC实现了解 | 70% | 2
星期三 |  | 5.18 | RPC实现了解 | 90% | 3
星期四 |  | 5.19 | 消息队列学习 | 100% | 4
星期五 |  | 5.2 | zookeeper学习 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.24 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 5.25 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.26 | java的实现 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.27 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周学习了常用的分布式框架，并尝试引入一些设计理念到系统之中。

## 第十四周工作周报
工作周报 日期：2022.5.27
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 系统架构的学习 |  |  |  | 1 | 系统架构的实现和部署
2 | 系统架构的设计 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | Thrift协议 学习 | 50% | 1
星期二 |  | 5.24 | Thrift协议 学习 | 100% | 2
星期三 |  | 5.25 | 分布式架构学习 | 100% | 3
星期四 |  | 5.26 | 微服务架构学习 | 40% | 4
星期五 |  | 5.27 | 微服务架构学习 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 架构的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.31 | 架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 6.1 | 架构的实现 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 6.2 | 架构的实现 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 6.3 | 架构的实现 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：对不同的架构及其特性进行了总结，为下一步设计做准备

## 第十五周工作周报
工作周报 日期：2022.6.3
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目的整合 |  |  |  | 1 | 项目答辩
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 项目整合 | 100% | 1 | 分布式部署存在机器问题，网上服务器内存超过2G就太贵 |  | 否
星期二 |  | 5.31 | 可视化整合 | 100% | 2
星期三 |  | 6.1 | 项目测试 | 100% | 3
星期四 |  | 6.2 | 项目文档 | 100% | 4
星期五 |  | 6.3 | 寻找项目拓展 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | PPT准备 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 6.7 | 项目调试 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 6.8 | 项目答辩 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.1
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：对项目进行总结，整合调试完整项目，准备结题答辩