## 第08周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/15
姓名：冯奕程 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作主要事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 看新冠检测相关文献 |  |  |  | 1 | 撰写接口设计文档
2 | 理解模型代码 |  |  |  | 2 | 数据库模型设计
3 | 学习Django |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 4.09 | 学习Django | 29 | 1 | 数据设计部分还没有明确好 | 进一步讨论 | 是
星期日 |  | 4.10 | 学习Django | 50 | 2 | 需求分析需要细化 | 执行 | 是
星期一 |  | 4.11 | 整理相关文献 | 100 | 3
星期二 |  | 4.12 | 部分需求说明书 | 100 | 4
星期三 |  | 4.13 | 上课 | 100 | 5
星期四 |  | 4.14 | 修改需求说明书 | 20 | 6
星期五 |  | 4.15 | 阅读模型源码 | 30 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 撰写部分接口设计文档 |  |  |  |  | 30
星期二 |  | 10.25 | 撰写部分接口设计文档 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 10.26 | 上课 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 10.27 | 学习Django |  |  |  |  | 80%
星期五 |  | 10.28 | 数据库设计讨论 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 10.29 | 根据老师意见，完善各项文档 |  |  |  |  | 100
星期日 |  | 10.3O | 继续阅读理解模型源码细节 |  |  |  |  | 60
额外工作说明：无
本周工作总结：按现有计划进行，一切顺利

## 第09周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名： 冯奕程 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写接口设计文档 |  |  |  | 1 | 聊天系统基本逻辑实现
2 | 数据库模型设计 |  |  |  | 2 | 相应数据库模块实现
3 | 聊天系统设计 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 撰写接口设计文档 | 100% | 1 | 接口设计文档格式不规范 | 与其他人统一整合 | 是
星期二 |  | 4.19 | 继续收集数据集 | 100% | 2 | 数据集医学图像不清晰 | 选择高分辨率的图像，减小图片显示大小 | 是
星期三 |  | 4.20 | 数据库模块设计 | 100% | 3 | 数据库连表设计不统一 | 交流各个模块设计 | 是
星期四 |  | 4.21 | 聊天系统逻辑设计 | 60% | 4
星期五 |  | 4.22 | 聊天系统逻辑设计 | 100% | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 详细设计说明书撰写 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 4.26 | 聊天系统基本实现 |  |  |  |  | 20%
星期三 |  | 4.27 | 期中考试，根据要求修改需求设计说明书 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 数据库搭建 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.29 | 聊天系统基本实现 |  |  |  |  | 40%
星期六 |  | 4.30
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结： 本周继续细致完成设计方面的工作，给后续实际工作确定方向，做好保障。进度正常。

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名： 冯奕程 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 聊天系统基本逻辑实现 |  |  |  | 1 | 实现医患聊天系统
2 | 相应数据库模块实现 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 创建数据库,填充模拟数据 | 100% | 1
星期二 |  | 4.26 | 实现聊天系统后端接口 | 20% | 2
星期三 |  | 4.27 | 实现聊天系统后端接口 | 30% | 3
星期四 |  | 4.28 | 实现聊天系统后端接口 | 50% | 4
星期五 |  | 4.29 | 前端界面设计 | 30% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 实现聊天系统后端接口 |  |  |  |  | 70%
星期二 |  | 4.26 | 实现聊天系统后端接口 |  |  |  |  | 80%
星期三 |  | 4.27 | 实现聊天系统后端接口 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 前端界面设计 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.29 | 医患聊天系统前后端联调 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 4.30
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结： 本周主要工作为医患聊天系统实现。进度正常。