## 第八周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/15
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目需求说明的分工与修改 |  |  |  | 1 | 对分割模型和分类模型进行比对总结
2 | 医学图像辅助检测模块的需求说明 |  |  |  | 2 | 寻找多功能文件上传组件
3 | 查询部署网络模型的方法 |  |  |  | 3 | 学习Django中的进阶技巧
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 需求说明书的撰写和图形绘制 | 100% | 1 | 需求说明书的书写与标准格式间存在较大差异，许多地方描述不规范 | 参照现有的模板针对性修改 | 是
星期二 |  | 4.12 | 模型的整合与代码调整 | 100% | 2 | 模型的运行需要大量算力 云平台运行时长有限 | 延长模型测试的时间 | 是
星期三 |  | 4.13 | 需求说明书的修改 | 60% | 3 | 设计图片上传时，基本的表单操作不够美化，对于现有插件，又难以操作 | 查询更多相关文档 | 否
星期四 |  | 4.14 | 需求说明书的修改 | 100% | 4
星期五 |  | 4.15 | 模块的初步设计 | 30% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 医学图像模块的初步设计 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.19 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.21 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 4.23 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 4.24 | 模型结果整理 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：为模型设计额外的消融对比实验，寻找性能进一步提升的可能
本周工作总结：本周跨越性、里程碑性的工作较少，主要为对之前一些内容的总结与整理，以及需求的明确与方向的确定，为接下来的开发做铺垫。下一周的工作应涉及实际可见的工作，能够推动项目进行。

## 第九周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 分割与分类模型的对比总结 |  |  |  | 1 | 设计说明书的整合
2 | 医学图像模块的设计 |  |  |  | 2 | 医学图像模块的基本逻辑实现
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 医学图像模块的初步设计 | 100% | 1 | 医学图图像存储过程中数据库存在问题 | 重新调整数据库设计 | 是
星期二 |  | 4.19 | 医学图像检测模块的初步实现 | 30% | 2 | 设计过程中主要以代码和草图的形式，没有撰写正式文档 | 将内容总结记录防止丢失 | 是
星期三 |  | 4.2 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 | 80% | 3 | 医学图像显示不清晰 | 选择高分辨率的图像，减小图片显示大小 | 是
星期四 |  | 4.21 | 医学图像检测模块的初步实现 | 100% | 4
星期五 |  | 4.22 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 | 100% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 4.26 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 4.27 | 期中考试，需求说明书的整合与修改 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 详细设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.29 | 设计说明书的整合 |  |  |  |  | 100%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周进行了一些实际的工作，对项目内容进行了初步开发作为原型，方便之后的详细设计。在原型开发过程中也发现了许多问题，从而使得我能够在设计过程中对其进行调整。

## 第十周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 需求说明书的重新修改 |  |  |  | 1 | 设计说明书的评审
2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 基本逻辑的实现 | 40% | 1 | 当引入深度学习模型时，网页加载较慢且运行时间过长 | 计划将分类和分割模型部署到分布式架构中 | 否
星期二 |  | 4.26 | 基本逻辑的实现 | 70% | 2 | 发现需求说明文档存在一定漏洞，书写不规范 | 对需求说明书进行重新修改 | 是
星期三 |  | 4.27 | 需求说明书的重新修改 | 100% | 3
星期四 |  | 4.28 | 基本逻辑的实现 | 100% | 4
星期五 |  | 4.29 | 详细设计说明书的撰写 | 80% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.3 | 分布式架构的调研 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.4 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 20%
星期四 |  | 5.5 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 40%
星期五 |  | 5.6 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周对系统的模块完成了基本实现，但在实现过程中也发现了运行瓶颈等性能上的问题。对此，我对系统的设计进行调整，计划引入分布式的架构提升系统的运行速度，并计划对设计文档进行修改重写。

## 第十一周工作周报
工作周报 日期：2022.5.6
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 需求说明书的重新修改 |  |  |  | 1 | 设计说明书的评审
2 | 基本逻辑的实现 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 | 设计说明书的撰写 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 设计说明书的实现 | 100% | 1 | 假期工作效率较低 |  | 是
星期二 |  | 5.3 |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 |  |  | 3
星期四 |  | 5.5 | 代码的重构、注释 | 80% | 4
星期五 |  | 5.6 | 代码的重构、注释 | 100% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.09 | 基本逻辑的实现 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.1 | 分布式架构的调研 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.11 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 20%
星期四 |  | 5.12 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 40%
星期五 |  | 5.13 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周由于假期，工作热情和效率都比较低，因此主要对之前的工作做了一些收尾和整理

## 第十二周工作周报
工作周报 日期：2022.5.13
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 分布式模块的方法调研 |  |  |  | 1 | python分布式框架的具体学习
2 | 分布式模块的算法调研 |  |  |  | 2 | 调研分布式架构的引入
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.09 | RPC原理学习 | 40% | 1 | Python现有的分布式框架并不方便使用，且自我实现困难 | 继续尝试，如果无法解决考虑使用跨语言RPC | 否
星期二 |  | 5.10. | RPC原理学习 | 70% | 2
星期三 |  | 5.11 | Raft一致性算法的学习与实现 | 20% | 3
星期四 |  | 5.12 | Raft一致性算法的学习与实现 | 30% | 4
星期五 |  | 5.13 | Raft一致性算法的学习与实现 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.17 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 5.18 | python分布式框架的设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.19 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.2 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周对系统的分布式模块进行了基本调研，总结了调研过程中发现的困难，并对解决方案进行的调研和定义，方便进一步设计实现

## 第十三周工作周报
工作周报 日期：2022.5.20
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 常用分布式相关框架的学习 |  |  |  | 1 | python分布式框架的具体实现
2 | 框架的思路设计 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | RPC实现了解 | 40% | 1 | Python现有的分布式框架并不方便使用，且自我实现困难 | 计划使用java进行跨语言RPC，使用thrift框架 | 否
星期二 |  | 5.17 | RPC实现了解 | 70% | 2
星期三 |  | 5.18 | RPC实现了解 | 90% | 3
星期四 |  | 5.19 | 消息队列学习 | 100% | 4
星期五 |  | 5.2 | zookeeper学习 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.24 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 5.25 | 分布式架构的设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.26 | java的实现 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 5.27 | 服务器的搭建 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：本周学习了常用的分布式框架，并尝试引入一些设计理念到系统之中。

## 第十四周工作周报
工作周报 日期：2022.5.27
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 系统架构的学习 |  |  |  | 1 | 系统架构的实现和部署
2 | 系统架构的设计 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | Thrift协议 学习 | 50% | 1
星期二 |  | 5.24 | Thrift协议 学习 | 100% | 2
星期三 |  | 5.25 | 分布式架构学习 | 100% | 3
星期四 |  | 5.26 | 微服务架构学习 | 40% | 4
星期五 |  | 5.27 | 微服务架构学习 | 60% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 架构的设计 |  |  |  |  | 30%
星期二 |  | 5.31 | 架构的设计 |  |  |  |  | 60%
星期三 |  | 6.1 | 架构的实现 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 6.2 | 架构的实现 |  |  |  |  | 20%
星期五 |  | 6.3 | 架构的实现 |  |  |  |  | 60%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：对不同的架构及其特性进行了总结，为下一步设计做准备