## 第八周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/15
姓名：杨蔡胤 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目需求说明的分工与修改 |  |  |  | 1 | 对分割模型和分类模型进行比对总结
2 | 医学图像辅助检测模块的需求说明 |  |  |  | 2 | 寻找多功能文件上传组件
3 | 查询部署网络模型的方法 |  |  |  | 3 | 学习Django中的进阶技巧
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 需求说明书的撰写和图形绘制 | 100% | 1 | 需求说明书的书写与标准格式间存在较大差异，许多地方描述不规范 | 参照现有的模板针对性修改 | 是
星期二 |  | 4.12 | 模型的整合与代码调整 | 100% | 2 | 模型的运行需要大量算力 云平台运行时长有限 | 延长模型测试的时间 | 是
星期三 |  | 4.13 | 需求说明书的修改 | 60% | 3 | 设计图片上传时，基本的表单操作不够美化，对于现有插件，又难以操作 | 查询更多相关文档 | 否
星期四 |  | 4.14 | 需求说明书的修改 | 100% | 4
星期五 |  | 4.15 | 模块的初步设计 | 30% | 5
星期六 |  |  |  |  | 6
星期日 |  |  |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 医学图像模块的初步设计 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.19 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 对医学图像检测模块进一步详细设计 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.21 | 医学图像检测模块的初步实现 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 4.22 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 4.23 | 设计说明书的撰写 |  |  |  |  | 100%
星期日 |  | 4.24 | 模型结果整理 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：为模型设计额外的消融对比实验，寻找性能进一步提升的可能
本周工作总结：本周跨越性、里程碑性的工作较少，主要为对之前一些内容的总结与整理，以及需求的明确与方向的确定，为接下来的开发做铺垫。下一周的工作应涉及实际可见的工作，能够推动项目进行。

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：