## 第08周工作周报
工作周报 日期： 2022/4/15
姓名：冯奕程 组长：杨蔡胤
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作主要事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 看新冠检测相关文献 |  |  |  | 1 | 撰写接口设计文档
2 | 理解模型代码 |  |  |  | 2 | 数据库模型设计
3 | 学习Django |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期六 |  | 4.09 | 学习Django | 29 | 1 | 数据设计部分还没有明确好 | 进一步讨论 | 是
星期日 |  | 4.10 | 学习Django | 50 | 2 | 需求分析需要细化 | 执行 | 是
星期一 |  | 4.11 | 整理相关文献 | 100 | 3
星期二 |  | 4.12 | 部分需求说明书 | 100 | 4
星期三 |  | 4.13 | 上课 | 100 | 5
星期四 |  | 4.14 | 修改需求说明书 | 20 | 6
星期五 |  | 4.15 | 阅读模型源码 | 30 | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 撰写部分接口设计文档 |  |  |  |  | 30
星期二 |  | 10.25 | 撰写部分接口设计文档 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 10.26 | 上课 |  |  |  |  | 100
星期四 |  | 10.27 | 学习Django |  |  |  |  | 80%
星期五 |  | 10.28 | 数据库设计讨论 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 10.29 | 根据老师意见，完善各项文档 |  |  |  |  | 100
星期日 |  | 10.3O | 继续阅读理解模型源码细节 |  |  |  |  | 60
额外工作说明：无
本周工作总结：按现有计划进行，一切顺利

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：