## 第x周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 规范代码 |  |  |  | 1 | 规范js函数
2 | 修改js函数 |  |  |  | 2 | 前端代码模块化
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.1 | 规范代码 | 20% | 1 | 无
星期二 |  | 5.11 | 规范代码 | 40% | 2
星期三 |  | 5.12 | 规范代码 | 70% | 3
星期四 |  | 5.13 | 规范代码 | 100 | 4
星期五 |  | 5.14 | 修改js函数 | 30 | 5
星期六 |  | 5.15 | 修改js函数 | 0 | 6
星期日 |  | 5.16 | 修改js函数 | 0 | 7 | 数据显示错误 | 在前端进行修改 | 是/否解决
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 规范js函数 |  |  |  |  | 20
星期二 |  | 10.25 | 规范js函数 |  |  |  |  | 40
星期三 |  | 10.26 | 规范js函数 |  |  |  |  | 70
星期四 |  | 10.27 | 规范js函数 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 10.28 | 前端代码模块化 |  |  |  |  | 30
星期六 |  | 10.29 | 前端代码模块化 |  |  |  |  | 60
星期日 |  | 10.3O | 前端代码模块化 |  |  |  |  | 100
额外工作说明：
本周工作总结：总的来说完成了预期任务进度

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：